## 완료체크리스트
비나법인(VINA) 원가시스템 구축 — 개발 완료보고서 체크리스트
프로젝트 | 본사(원화) 원가시스템 기반 비나법인(달러) 원가시스템 추가 |  |  |  | 담당 | 규원
개발환경 | 개발서버 10.100.40.19:9091 / DB MSSQL(도우제조MES시스템TEST) |  |  |  | 작성일
진행 현황 | 완료 9 / 전체 42 (진행률 21.4%) · 진행중 15 · 미착수 18
구분 | No | 점검 항목 | 상세 내용 | 완료여부 | 확인일 | 확인자 | 비고
1. 프로젝트 개요 | 1 | 프로젝트명·목적·배경 정의 | 비나법인 원가관리 체계 확대 목적/배경 기술 | 해당없음
| 2 | 개발 범위 정의 | ① 단위 원→달러 전환 ② Site(VN) 전환 ③ USD↔KRW/VND 환율 환산 | 진행중
| 3 | 담당자·개발기간·대상법인 명시 | 담당 규원 / 기간 / 대상 HQ·VN | 진행중
| 4 | 개발·운영 환경 기재 | 개발서버·DB·형상관리 정보 | 미착수
2. 시스템 구성 | 5 | 시스템 구성도 | 프론트(Vue)·백엔드(Spring)·DB(MSSQL) 구성 | 미착수
| 6 | 사이트 구분 체계 정의 | 테이블 HQ/VN ↔ 화면 본사/VINA ↔ 권한 curProdCtg | 진행중 | 2026-07-08 |  | 사이트 구분 체계(테이블 HQ/VN·화면 본사/VINA·curProdCtg) 확인 VINA 계정 로그인 시 VN 화면만 보이도록 처리
| 7 | 통화 처리 설계 원칙 명문화 | 결산(DB)=USD 저장, 표시(화면)=환율 환산 (이중환산 방지) | 미착수
3. 개발 내역 — DB | 8 | 원가 단위 전환(원→달러) | 결산 프로시저(UP_DOI_* 계열) USD 기준 반영 | 진행중 | 2026-07-08 |  | 전월 임시 데이터로 실행 후 검증 완료 (차이금액 0원)
| 9 | 환율 마스터 구축 | DOI_EXCHANGE_RATE(월평균, USD1=N통화, KRW/VND) | 진행중 | 2026-07-08 |  | DOI_EXCHANGE_RATE 테이블 생성 후 임시 데이터 저장하여 검증 완료
| 10 | 재공평가(제조원가) 로직 | DOI_ManufacturingCostOfWIP — VN Site 산출 | 진행중 | 2026-07-08 |  | UP_VN_COST(재공평가) 202605 실행. 재공 BOH(기초금액) 반영 후 수불금액 무결성 BOH+IN=EOH+OUT(+LOSS) 잔차 0·모델별 100% 균형 검증
| 11 | 결산 데이터 생성 | DOI_COST/DOI_BOH_AMT VN 데이터 생성 | 진행중 | 2026-07-08 |  | DOI_COST BOH는 전월 DOI_COST.EOH→당월 BOH 이월 방식으로 임시 데이터 입력 후 진행 완료
| 12 | Site 분기 처리 | 프로시저 @SITE='VN' 파라미터 대응 | 진행중 |  |  | 프로시저 site 분기(<choose>): 사이트 VN 선택 시 →UP_VN_ 프로시저 실행하도록 적용 완료
| 13 | 신규/변경 오브젝트 목록화 | 테이블·프로시저·매퍼(C0007012 등) 정리 | 진행중 | 2026-07-09 |  | 수정/신규 오브젝트: 프로시저 5종(PL_ByModel·TotalCost_Tree·ProdSubulMonthlyReport·ManufacturingExpenseByDept·SalesAdminByModel), DOI_ACCT 총원가_순서(VN), DOI_EXCHANGE_RATE, gridUtils.js·currencyConvert.js
4. 개발 내역 — UI | 14 | Site 전환 기능 | VN 선택 시 params.site=VINA 환경 전환 | 완료 |  |  | 완료(curProdCtg=VN → params.site=VINA)
| 15 | 사이트별 금액 표기 단위 | HQ 정수/VN 소수2자리 (gridUtils.applyAmtFormat, 39화면) | 진행중 | 2026-07-09 |  | gridUtils.applyAmtFormat/Live 구현 — VINA·USD 금액 컬럼만 소수 2자리(수량·비율 제외). C0007002·C0009002~014·TAB070009/10·TAB090001~09 등 적용. C0009002·C0009009는 금액행만(수량행 정수) 처리. 재빌드 후 시각검증 대기
| 16 | 환율 환산 표시 | USD→KRW/VND (currencyConvert.js) | 완료 | 2026-07-09 |  | C0007001 적용 + 202605 환율 입력 후 USD→KRW/VND 표시환산 정상 작동 테스트 확인 / (07-09) 15개 화면/파일로 확대: C0007001·02(편집형), C0009003·04·06·09·10·13·14, TAB090004~09. 연도집계 화면(C0009007 탭)은 월별환율(buildCurrencyRowsByMonth) 개별 적용 / (07-09) 기준환율 텍스트박스 전 통화화면 통일 + C0007005(매출정보) 적용, 검색행 래핑 수정. 커밋/푸시 ac53910
| 17 | 환율관리 화면/팝업 | C0007012 등록·수정, ExchangeRatePopup.vue | 완료 | 2026-07-08
| 18 | 메뉴/라우팅 활성화 | 비나 관련 메뉴 노출/접근 | 진행중 | 2026-07-08 |  | VN 메뉴=HQ 동기화(개발DB) + VINA 계정 로그인 시 VN 화면만 노출(사업장 VN 전용) 처리 완료. 운영 배포 반영 필요
| 19 | 적용 화면 목록화 | c0007000(제조/재공)·c0008000(제품)·c0009000(매출원가) | 완료 | 2026-07-09 |  | 환율/소수2자리 적용 화면 목록화(07-09): 환율 15개(C0007001·02, C0009003·04·06·09·10·13·14, TAB090004~09) + 2자리 롤아웃. C0009001 생산실적 탭은 수량화면으로 2자리 제외 / (07-09) 환율/2자리/기준환율박스 17개 화면 확정. C0007003 생산수불 컬럼 Sch1(DOI_PROD_SUBUL) 정합
5. 데이터 검증 결과 | 20 | 재공 수불 정합성 | BOH+IN−OUT−LOSS±조정 = EOH (수량/금액) | 진행중 | 2026-07-08 |  | 재공 수불금액 무결성 BOH+IN=EOH+OUT(+LOSS) 잔차 0·모델별 균형(202605, 전월 임시BOH). 제품 수불도 재공OUT=제품IN 2,032,888,994 정합·금액무결성 0. (07-08 재검증) DOI_COST·DOI_STCO 모두 BOH+IN=OUT+EOH 재확인 성립(재공 잔차 3원 반올림·제품 0). 실데이터 정합성은 추후
| 21 | 통화 단위 정합성 | VN 금액 USD 기준 확인(원화 혼입 없음) | 미착수
| 22 | 환율 환산 검증 | DB(USD)×환율 = 화면 표시액 일치 | 완료 | 2026-07-08 |  | 202605 환율 입력 후 DB(USD)×환율 = 화면 표시액 일치 검증(테스트 정상). 단 현재 환율은 참조 임시값
| 23 | 본사(HQ) 회귀 검증 | 기존 화면·수치 영향 없음 | 진행중 | 2026-07-09 |  | (07-09) PL_ByModel·TotalCost_Tree 변경은 @SITE=VN 한정, HQ 실행 무오류 확인. 전 화면 회귀는 미완
| 24 | 검증 대상월·표본·결과 요약 | 정상/불일치 건수 기록 | 진행중 | 2026-07-09 |  | 202605/VN 재공(금액무결성 0)·제품(재공OUT=제품IN 2.03B, 무결성 0) 검증. C0009009 조회 오류(.trim of null) 수정. 잔여: 재공 MIAX 개발 음수 5행(−1.16M, 0.06%), MAT_AMT 수량 1.94 WARN / (07-09) 검증Excel(202605) ERROR/WARNING 분석·조치: DB 5건 중 C0001004 DOI_DEPT_MAST·DOI_ACCT_MAST 2건 오탐(매퍼는 DOI_DEPT/DOI_ACCT 사용), 프로시저 실버그 3건 수정 — ProdSubulMonthlyReport UNION 컬럼정합(20컬럼), ManufacturingExpenseByDept·SalesAdminByModel 불필요 트랜잭션 제거. UI: C0007005 GNB(/m0007005→/c0007005)·C0007011 라우트 미등록·C0008xxx GNB href 미설정(DB메뉴) / (07-09) C0009009·010 VN model 품명→도우모델 정합(원가 교집합 0→11) 배포·검증. 프로시저 5종 수정
6. 변경·영향 범위 | 25 | 신규/수정 산출물 요약 | 프론트·백엔드·DB·SQL 변경 목록 | 진행중 | 2026-07-09 |  | 신규 gridUtils.js, currencyConvert.js 확장(buildCurrencyRowsByMonth/fetchExchangeRateMap), 프로시저 3건 수정(ProdSubulMonthlyReport·ManufacturingExpenseByDept·SalesAdminByModel), C0007003.js 생산수불 컬럼을 C0007003_Sch1(DOI_PROD_SUBUL)에 정합(공정발생불량·타계정입고·기타입고/출고_* 등) / (07-09) 커밋 ac53910(23파일): 프론트+프로시저 5종. DOI_PL_ByModel·TotalCost_Tree는 개발DB 배포 완료
| 26 | 공통 변경 사항 | RealGrid 2.8.6→2.9.7 업그레이드 등 | 미착수
| 27 | 기존 본사 기능 영향도 평가 | 회귀 영향 검토 결과 | 미착수
7. 미결·잔여 과제 | 28 | 환율 입력 운영 프로세스 | 월별 환율 등록 담당·주기 정의 | 미착수 |  |  | 환율 데이터 미입력 연계
| 29 | VN SEL_CODE 확대 검토 | 조정(CHG)/손실(LSS) 코드 필요 여부 | 미착수 |  |  | 현재 VN=ACTUAL만
| 30 | 재공평가 이후 단계 반영 | 제품/매출원가·배부·손익 VN 반영 | 진행중 | 2026-07-08 |  | 제품/매출원가(STOCK_COST) 검증 완료 — 재공↔제품 도우모델(LEFT(MODEL_TYPE,LEN-1)) 매핑 수정으로 재공 출고금액 2.03B가 제품 입고원가로 정상 반영, 금액 무결성 0(전월 임시BOH). 배부·손익 미반영. [보류] 손익계산서(C0009009)·총원가(C0009010)의 제조경비·판관비 '세목' 미표시 진단: 원가데이터 acct_name(한글) vs doi_acct(베트남어) 조인키 불일치로 0건(한국어 컬럼도 32/42 부분). 해법=VN @SITE분기+계정코드조인(42/42), HQ 하드코딩 리스트 유지. 구현 보류
| 31 | 다월 결산·BOH 연속성 | 전월 EOH=당월 BOH 연속 결산 | 미착수 |  |  | VN 단월 데이터
8. 향후 계획·이관 | 32 | 운영 배포 일정 | 운영 반영 스케줄 | 미착수
| 33 | 사용자 교육·매뉴얼 | 교육 계획/사용자 매뉴얼 | 미착수
| 34 | 유지보수·모니터링 방안 | 운영 모니터링/장애 대응 | 미착수
9. 별첨 | 35 | 산출물 목록 | 소스·스크립트 산출물 정리 | 미착수
| 36 | 화면 캡처 | 주요 화면 스크린샷 | 미착수
| 37 | 결산 결과 샘플 | VN 재공평가 결과 표본 | 미착수
| 38 | DDL/프로시저 스크립트 | 테이블 DDL·프로시저 소스 | 미착수
10. 프로시저 실행 이슈 (VN 제조/매출원가) | 39 | acct_name 매핑 실패 | DOI_COST/DOI_STCO 계정명(varchar)의 en-dash(–)가 '?'로 손상 → 계정명 조인/그룹 실패 | 완료 | 2026-07-09 |  | varchar→nvarchar 교정으로 해소. 원가 파이프라인 다중증상(460 중복·BOH 누락·DOI_STUC 위반)의 단일 근본원인
| 40 | dept_cost 코스트센터 값 없음 | DOI_DEPT_COST에 일부 코스트센터 미존재 → 제조경비(부서별) 매핑 누락 | 진행중 | 2026-07-09 |  | 제조공통/카세트팀/합계 UNION으로 보완 중. 부서 마스터 정합 필요
| 41 | 손익/총원가 model 기준 불일치 | 매출 품명 vs 원가 도우모델 → 조인 0건, 모델별 원가 미집계 | 완료 | 2026-07-09 |  | C0009009·010(PL_ByModel·TotalCost_Tree) VN model을 도우모델(LEFT(품번,LEN-1))로 정합, 배포·검증(교집합 0→11)
| 42 | 재공↔제품 도우모델 매핑 | DOI_STOCK.MODEL(제품명) vs DOI_COST.model(도우모델) 불일치 → 제품 IN_AMT=0 | 완료 | 2026-07-09 |  | LEFT(MODEL_TYPE,LEN-1) 도우모델로 통일. 재공 출고 2.03B가 제품 입고원가로 정상 유입
| 43 | 총원가_순서(VN) 미설정 | DOI_ACCT VN 총원가_순서 전부 NULL → 총원가 트리 정렬 불가 | 완료 | 2026-07-09 |  | HQ 상위계정과목 매핑으로 208행 채움(VN 202605). 미매칭 112행은 VN 고유계정/공란
| 44 | 제조경비/판관비 세목 미표시 | 손익(C0009009)·총원가(C0009010)의 제조경비·판관비 '세목' 미표시 | 미착수 | 2026-07-09 |  | [보류] 상위계정과목 하드코딩 의존. acct_name 세목 추출 방식 재검토 필요
| 44 | 판관비(DOI_SMCE_COST) 무데이터(VN) | VN 202605 판관비 데이터 없음 → 판관비 집계/세목 공란 | 미착수 | 2026-07-09 |  | 데이터 수급 필요. 현재는 정상(무데이터)로 처리