## 완료체크리스트
비나법인(VINA) 원가시스템 구축 — 개발 완료보고서 체크리스트
프로젝트 | 본사(원화) 원가시스템 기반 비나법인(달러) 원가시스템 추가 |  |  |  | 담당 | 규원
개발환경 | 개발서버 10.100.40.19:9091 / DB MSSQL(도우제조MES시스템TEST) |  |  |  | 작성일
진행 현황 | 완료 1 / 전체 35 (진행률 2.9%) · 진행중 4 · 미착수 30
구분 | No | 점검 항목 | 상세 내용 | 완료여부 | 확인일 | 확인자 | 비고
1. 프로젝트 개요 | 1 | 프로젝트명·목적·배경 정의 | 비나법인 원가관리 체계 확대 목적/배경 기술 | 해당없음
| 2 | 개발 범위 정의 | ① 단위 원→달러 전환 ② Site(VN) 전환 ③ USD↔KRW/VND 환율 환산 | 진행중
| 3 | 담당자·개발기간·대상법인 명시 | 담당 규원 / 기간 / 대상 HQ·VN | 진행중
| 4 | 개발·운영 환경 기재 | 개발서버·DB·형상관리 정보 | 미착수
2. 시스템 구성 | 5 | 시스템 구성도 | 프론트(Vue)·백엔드(Spring)·DB(MSSQL) 구성 | 미착수
| 6 | 사이트 구분 체계 정의 | 테이블 HQ/VN ↔ 화면 본사/VINA ↔ 권한 curProdCtg | 미착수
| 7 | 통화 처리 설계 원칙 명문화 | 결산(DB)=USD 저장, 표시(화면)=환율 환산 (이중환산 방지) | 미착수
3. 개발 내역 — DB | 8 | 원가 단위 전환(원→달러) | 결산 프로시저(UP_DOI_* 계열) USD 기준 반영 | 진행중
| 9 | 환율 마스터 구축 | DOI_EXCHANGE_RATE(월평균, USD1=N통화, KRW/VND) | 진행중 |  |  | 테이블 존재하나 데이터 0건
| 10 | 재공평가(제조원가) 로직 | DOI_ManufacturingCostOfWIP — VN Site 산출 | 진행중
| 11 | 결산 데이터 생성 | DOI_COST/DOI_BOH_AMT VN 데이터 생성 | 진행중
| 12 | Site 분기 처리 | 프로시저 @SITE='VN' 파라미터 대응 | 미착수
| 13 | 신규/변경 오브젝트 목록화 | 테이블·프로시저·매퍼(C0007012 등) 정리 | 미착수
4. 개발 내역 — UI | 14 | Site 전환 기능 | VN 선택 시 params.site=VINA 환경 전환 | 완료
| 15 | 사이트별 금액 표기 단위 | HQ 정수/VN 소수2자리 (gridUtils.applyAmtFormat, 39화면) | 미착수
| 16 | 환율 환산 표시 | USD→KRW/VND (currencyConvert.js) | 미착수
| 17 | 환율관리 화면/팝업 | C0007012 등록·수정, ExchangeRatePopup.vue | 미착수
| 18 | 메뉴/라우팅 활성화 | 비나 관련 메뉴 노출/접근 | 미착수
| 19 | 적용 화면 목록화 | c0007000(제조/재공)·c0008000(제품)·c0009000(매출원가) | 미착수
5. 데이터 검증 결과 | 20 | 재공 수불 정합성 | BOH+IN−OUT−LOSS±조정 = EOH (수량/금액) | 미착수
| 21 | 통화 단위 정합성 | VN 금액 USD 기준 확인(원화 혼입 없음) | 미착수
| 22 | 환율 환산 검증 | DB(USD)×환율 = 화면 표시액 일치 | 미착수
| 23 | 본사(HQ) 회귀 검증 | 기존 화면·수치 영향 없음 | 미착수
| 24 | 검증 대상월·표본·결과 요약 | 정상/불일치 건수 기록 | 미착수
6. 변경·영향 범위 | 25 | 신규/수정 산출물 요약 | 프론트·백엔드·DB·SQL 변경 목록 | 미착수
| 26 | 공통 변경 사항 | RealGrid 2.8.6→2.9.7 업그레이드 등 | 미착수
| 27 | 기존 본사 기능 영향도 평가 | 회귀 영향 검토 결과 | 미착수
7. 미결·잔여 과제 | 28 | 환율 입력 운영 프로세스 | 월별 환율 등록 담당·주기 정의 | 미착수 |  |  | 환율 데이터 미입력 연계
| 29 | VN SEL_CODE 확대 검토 | 조정(CHG)/손실(LSS) 코드 필요 여부 | 미착수 |  |  | 현재 VN=ACTUAL만
| 30 | 재공평가 이후 단계 반영 | 제품/매출원가·배부·손익 VN 반영 | 미착수 |  |  | 재공평가까지만 실행
| 31 | 다월 결산·BOH 연속성 | 전월 EOH=당월 BOH 연속 결산 | 미착수 |  |  | VN 단월 데이터
8. 향후 계획·이관 | 32 | 운영 배포 일정 | 운영 반영 스케줄 | 미착수
| 33 | 사용자 교육·매뉴얼 | 교육 계획/사용자 매뉴얼 | 미착수
| 34 | 유지보수·모니터링 방안 | 운영 모니터링/장애 대응 | 미착수
9. 별첨 | 35 | 산출물 목록 | 소스·스크립트 산출물 정리 | 미착수
| 36 | 화면 캡처 | 주요 화면 스크린샷 | 미착수
| 37 | 결산 결과 샘플 | VN 재공평가 결과 표본 | 미착수
| 38 | DDL/프로시저 스크립트 | 테이블 DDL·프로시저 소스 | 미착수