## 방침
비나 도우코드 전환 — 2안(도우코드 컬럼 추가) 실행 계획
방침: MODEL 컬럼은 본사·비나 모두 [도우모델]로 통일 + 신규 [도우코드 NVARCHAR NOT NULL DEFAULT ''] 컬럼 추가. 본사 집계는 도우모델 유지(결산 불변), 비나 집계는 도우코드.
■ 핵심 고려사항
① 도우코드 = NOT NULL DEFAULT ''(핵심) | 도우코드를 NOT NULL DEFAULT '' 로 추가하면 PK에 넣어도 NULL 문제 없음. 본사 INSERT는 도우코드 미지정 → 자동 ''. 본사는 MODEL(도우모델)로 유일 → (도우모델, '') 여전히 유일 → 충돌 없음. ★본사 프로시저 완전 불변.
② PK에 도우코드 추가 | DOI_COST·DOI_STCO·DOI_SLCO·DOI_STUC 는 PK에 MODEL 포함. 다대일 모델(818A→818AD/818AP) 구분 위해 도우코드를 PK에 추가(재생성). 이건 스키마 DDL일 뿐 본사 집계 로직·결산 불변.
③ PK 없는 테이블 | DOI_MAT_COST·DOI_EXPEN_MATL·DOI_SMCE_COST 는 PK 없음 → 도우코드 컬럼만 추가, PK 작업 없음. 본사 불변.
④ 원천 수불/수량 테이블 | DOI_PROD_SUBUL·DOI_STOCK·DOI_STOCK_BOH·DOI_BOH_AMT·doi_eoh_amt 등은 이미 도우코드/MODEL_TYPE 보유 → 추가 불필요.
⑤ 비나 기존 작업 재조정 | 현재 UP_VN_MAT_COST는 MODEL(도우모델 컬럼)에 도우코드를 넣는 1안 방식. 2안으로 가면 MODEL=도우모델 되돌리고 신규 도우코드 컬럼을 채우도록 조정 필요.

## 대상테이블
도우코드 추가 대상 테이블 (활성, 백업/구버전 제외)
테이블 | 용도 | 현재 모델컬럼 | PK에 MODEL | 담당 VN 프로시저(write) | 조치(그룹 A=PK포함/B=nullable)
DOI_COST | 재공평가/총원가 | MODEL | O (PK) | UP_VN_COST, UP_VN_EXPEN_MATL, UP_VN_SALE_COST, UP_VN_STOCK_BOH, UP_VN_STOCK_COST | A: 도우코드 NOT NULL DEFAULT '' 추가 + PK 재생성 (본사 프로시저 불변)
DOI_STCO | 제품수불_금액 | MODEL | O (PK) | UP_VN_SALE_COST, UP_VN_STOCK_BOH, UP_VN_STOCK_COST | A: 상동
DOI_SLCO | 매출원가(판매) | MODEL | O (PK) | UP_VN_SALE_COST | A: 상동
DOI_STUC | 재고단가/수불 | MODEL | O (PK) | UP_VN_STOCK_BOH | A: 상동
DOI_MAT_COST | 재료비 | 도우모델 | X | UP_VN_MAT_COST | B: 도우코드 컬럼만 추가(PK 없음), 본사 불변
DOI_EXPEN_MATL | 경비/가공비 | MODEL | X | UP_VN_EXPEN_MATL | B: 상동
DOI_SMCE_COST | 매출원가 상세 | MODEL | X | UP_VN_SALE_COST | B: 상동
참고: DOI_COST_BOH·DOI_STCO_BOH·DOI_MATERIAL_RESC·DOI_SCOF 는 VN write 없음(본사전용/미사용). 필요시 별도 확인.

## 프로시저 조정
비나 생성 프로시저 조정 계획
프로시저 | 대상 테이블 | 현재 | 조정 내용 | 담당
UP_VN_MAT_COST | DOI_MAT_COST | MODEL(도우모델)에 도우코드 저장(1안) | MODEL=도우모델 복귀 + 신규 도우코드 컬럼에 도우코드 저장, 키=도우코드 | 나 (재조정)
UP_VN_EXPEN_MATL | DOI_EXPEN_MATL | 도우모델 사용 | 도우코드 컬럼 채우기 + 키=도우코드(집계 도우코드로) | 팀원
UP_VN_COST | DOI_COST | 재료비/경비 UNION, MODEL 혼재 | MODEL=도우모델 통일 + 도우코드 컬럼 채움 + PK 도우코드 추가 반영, 재공평가 pq/EOHEQ 도우코드 | 팀원
UP_VN_SALE_COST | DOI_STCO/DOI_SLCO/DOI_SMCE_COST | MODEL 사용 | 도우코드 컬럼 채움 + PK 테이블은 도우코드 PK 반영 | 팀원/확인
UP_VN_STOCK_COST | DOI_STCO | MODEL 사용 | 상동 | 팀원/확인
UP_VN_STOCK_BOH | DOI_STCO/DOI_STUC/DOI_COST | MODEL 사용 | 상동 | 팀원/확인

## 실행 단계
실행 순서 (권장)
단계 | 내용 | 성격
1. 컬럼 추가(DDL) | 모든 대상 테이블에 [도우코드 NVARCHAR(n) NOT NULL DEFAULT ''] 추가. 기존행·본사행 자동 ''. 메타데이터 작업이라 빠름. 그룹B는 여기서 끝(본사 불변). | 저위험
2. 비나 프로시저 조정 | UP_VN_MAT_COST(내가) → 경비/재공/매출/재고(팀원) 순. MODEL=도우모델 복귀 + 도우코드 컬럼 채움, 집계키=도우코드. | 핵심
3. PK 재생성(그룹A) | DOI_COST·STCO·SLCO·STUC: 기존 PK drop → 도우코드 포함해 재생성. 클러스터드면 재구성 시간대 주의. 본사 로직 불변. | 스키마 DDL
4. 회귀검증 | 본사 결산 결과 전/후 동일 확인(도우모델 집계 불변, 도우코드=''). 비나 재공평가/원가 도우코드 정합 확인. | 필수
5. 문서화 | 테이블별 컬럼 의미표 갱신(MODEL=도우모델 통일, 도우코드=도우코드). 기존 혼선표 폐기. | 마무리